✅ KẾ HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN SOLO (Full Scope + React Frontend)

Thời gian: Từ 17/06/2026 → 30/06/2026 (13 ngày, bao gồm cuối tuần). Mục tiêu: Hoàn thành backend gần full scope (theo spec 3 tháng) + frontend React cơ bản + deploy Vercel.

Lưu ý quan trọng:

- Thời gian cực kỳ chặt. Bạn phải làm full-time (8-12h/ngày) và ưu tiên MVP (Minimum Viable Product).

- Tập trung mạnh vào core booking flow + inventory (điểm đánh giá cao nhất).

- AI và PDF làm đơn giản nhất có thể.

- Frontend chỉ làm giao diện chính + kết nối API, không cần quá đẹp.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG (Đề xuất)

Backend:

- Java 17 + Spring Boot 3.x

- Spring Data JPA + PostgreSQL (hoặc H2 cho dev)

- OpenPDF hoặc iText (PDF generation)

- RestClient/WebClient (gọi LLM – ví dụ Grok/Claude/OpenAI)

- Maven (hoặc Gradle)

Frontend:

- React 18 + Vite + TypeScript

- Axios (gọi API)

- Tailwind CSS (nhanh & đẹp)

- React Router, Context API / Zustand

- Deploy trên Vercel

Khác: Git, Swagger, Postman, Docker (nếu còn thời gian)

KẾ HOẠCH NGÀY THEO NGÀY (13 ngày)

Giai đoạn 1: Chuẩn bị & Setup (Ngày 17-18/06)

- 17/06 (Ngày 1):

  - Cài đặt môi trường: JDK 17, IntelliJ IDEA, Node.js, PostgreSQL.

  - Tạo Git repo (GitHub).

  - Tạo project Spring Boot (Spring Initializr): Web, JPA, Validation, DevTools, PostgreSQL.

  - Thiết kế Data Model theo spec (Event, TicketType, Booking, BookingItem, Customer).

  - Tạo entities + repositories cơ bản.

  - Commit đầu tiên.

- 18/06 (Ngày 2):

  - Cấu hình database (application.yml).

  - Implement Event + TicketType CRUD (Controller + Service).

  - Test bằng Postman/Swagger.

  - Bắt đầu React frontend: npx create-vite@latest frontend -- --template react-ts.

Giai đoạn 2: Core Booking & Inventory (Ngày 19-23/06) – Ưu tiên cao nhất

- 19/06 (Ngày 3):

  - Implement Customer entity + register endpoint.

  - Booking entity + BookingItem.

  - Service logic tạo booking (PENDING).

- 20/06 (Ngày 4) – Ngày quan trọng nhất:

  - Xử lý transactional inventory (chống overselling).

  - Sử dụng @Transactional + Pessimistic Lock hoặc atomic update (WHERE remaining >= quantity).

  - Viết test concurrency đơn giản (JUnit + Mockito).

- 21/06 (Ngày 5):

  - Booking lifecycle: Pay (simulated), Confirm, Cancel (release inventory).

  - End-to-end flow: Create Event → Book → Pay.

- 22/06 (Ngày 6):

  - Search & Filter events (category, date, keyword, pagination).

  - Hoàn thiện REST API theo spec.

- 23/06 (Ngày 7):

  - PDF Confirmation (sử dụng OpenPDF – dễ nhất).

  - Endpoint /bookings/{id}/confirmation trả về PDF.

Giai đoạn 3: AI Integration (Ngày 24-26/06)

- 24/06 (Ngày 8):

  - Tạo AI Service layer.

  - Cấu hình API key LLM (Claude hoặc Grok).

  - Implement /assistant/search (natural language → structured filter).

- 25/06 (Ngày 9):

  - Implement /events/{id}/ask (Q&A grounded).

  - Prompt engineering cơ bản.

- 26/06 (Ngày 10):

  - Kết nối AI với frontend (form tìm kiếm tự nhiên).

  - Test toàn bộ flow.

Giai đoạn 4: Frontend React + Polish (Ngày 27-29/06)

- 27/06 (Ngày 11):

  - Setup React + Tailwind + Axios + React Router.

  - Trang Home: List events + filters.

  - Trang Event Detail + Ticket selection.

- 28/06 (Ngày 12):

  - Booking flow (cart → create booking → pay).

  - Customer profile + My Bookings.

  - AI Assistant page (chat-like search).

- 29/06 (Ngày 13):

  - Responsive UI, error handling, loading states.

  - Kết nối CORS với backend.

  - Deploy frontend lên Vercel (kết nối GitHub repo).

Ngày 30/06: Hoàn tất & Demo

- Deploy backend (Railway, Render, hoặc Fly.io – miễn phí).

- Test end-to-end.

- Viết README chi tiết (cách chạy, API docs, demo video ngắn).

- Chuẩn bị presentation (5-10 phút).

ƯU TIÊN & CẮT GIẢM (Nếu thiếu thời gian)

Phải làm:

- Event + TicketType + Booking với inventory đúng.

- Transaction + concurrency control.

- Basic React UI + API integration.

- Deploy Vercel (frontend).

Làm nếu còn thời gian:

- PDF đẹp.

- AI Q&A (chỉ giữ natural-language search).

- Authentication (Spring Security + JWT) – có thể bỏ hoặc làm đơn giản.

- Pagination nâng cao, validation đầy đủ.

Lời khuyên thực tế để hoàn thành đúng hạn

- Sử dụng AI hỗ trợ (Grok, Claude, Cursor) để generate code nhanh.

- Tham khảo source code mẫu từ YouTube (Devtiro – Event Ticket Platform).

- Commit thường xuyên, mỗi ngày 1-2 feature hoàn chỉnh.

- Sử dụng H2 Database ban đầu để nhanh, sau chuyển sang PostgreSQL.

- Frontend dùng component có sẵn (Tailwind + shadcn/ui nếu quen).

- Backend deploy trước, frontend gọi API qua env variable.

Bạn muốn tôi xuất ra ngay:

- Cấu trúc folder project chi tiết (backend + frontend)?

- Code mẫu cho phần Inventory Transaction?

- Template README?

- Hoặc kế hoạch theo giờ (daily task list)?

Hãy cho tôi biết bạn muốn bắt đầu từ phần nào trước (ví dụ: “Làm Data Model + Backend skeleton trước”), tôi sẽ hỗ trợ code cụ thể từng bước.

Bạn làm được mà! Focus mạnh vào booking + inventory, phần còn lại làm nhanh nhất có thể. Chúc thành công! 🚀

Overview
This project is a backend system for an online event booking and ticketing platform — similar in spirit to Eventbrite or a cinema/concert booking site. Organizers publish events with one or more ticket types; customers browse events, book tickets, and receive a booking confirmation. The system manages inventory so the same seat or ticket is never sold twice.

On top of the core booking domain, the system includes an AI assistant: customers can describe what they are looking for in natural language ("a jazz concert in the city this weekend under 500k"), and an LLM helps interpret the request and recommend matching events. The same LLM is used to answer questions about an event from its description.

Interns build the backend with Java and Spring Boot, exposing a REST API backed by a relational database, with the AI features integrated as a separate service layer.